## Tabela Base (hidden)
Itens | Q | P | O | N | M | L | K | J | I | H | G | F | E | D | C | B | A
Lista de Itens | 35 | 5 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 10 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3
Vamos Fazer |  |  |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 9 | 5 | 4
Construindo | [6 empty] | 3 | 4 | 3 | 45 | 8 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5
Construído | [7 empty] | 3 | 13 | 12 | 12 | 14 | 10 | 13 | 18 | 10 | 12
Avaliando | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2
Avaliado | [11 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1
Entregando | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Em Uso | [13 empty] | 3 | 4 | 8 | 12

## Leadtime
Lista de Itens |  | Vamos fazer [3] |  | Construção [4] |  |  |  | Avaliação [2] |  |  |  | Em uso
|  |  |  | Construindo |  | Construído |  | Avaliando |  | Avaliado |  | Entregando [ 2 ] |  | Entregue |  |  |  |  | Qual o Customer Lead time médio? (Quanto tempo este time leva para entregar valor)
K |  | L |  | K |  | H |  | G |  | F |  | C |  | A |  | Lead Time | Cycle Time | Customer Lead Time
Lista de itens... | 11 | Lista de itens | 1 | Lista de itens | 1 | Lista de itens | 4 | Lista de itens | 4 | Lista de itens | 10 | Lista de itens | 1 | Lista de itens | 3
|  | Vamos fazer... | 2 | Vamos fazer | 2 | Vamos fazer | 6 | Vamos fazer | 6 | Vamos fazer | 5 | Vamos fazer | 1 | Vamos fazer | 4
|  |  |  | Construindo... | 3 | Construindo | 45 | Construindo | 7 | Construindo | 7 | Construindo | 3 | Construindo | 5
[6 empty] | Construído... | 12 | Construído | 12 | Construído | 14 | Construído | 10 | Construído | 12
[8 empty] | Avaliando... | 1 | Avaliando | 1 | Avaliando | 1 | Avaliando | 2
|  |  |  | Bloqueado | [5 empty] | Avaliado... | 2 | Avaliado | 2 | Avaliado | 1
[12 empty] | Entregando... | 1 | Entregando | 1
[14 empty] | Em uso... | 12 |  |  |  | 25
P |  | M |  |  |  | I | [7 empty] | B
Lista de itens... | 5 | Lista de itens | 2 |  |  | Lista de itens | 1 | [6 empty] | Lista de itens | 4
|  | Vamos fazer... | 5 |  |  | Vamos fazer | 1 | [6 empty] | Vamos fazer | 5
[6 empty] | Construindo | 3 | [6 empty] | Construindo | 4
[6 empty] | Construído... | 13 | [6 empty] | Construído | 10
[14 empty] | Avaliando | 1
[14 empty] | Avaliado | 2
[14 empty] | Entregando | 1
[14 empty] | Em uso... | 8 |  |  |  | 23
Q |  | N |  |  |  | J | [7 empty] | C
Lista de itens... | 35 | Lista de itens | 3 |  |  | Lista de itens | 6 | [6 empty] | Lista de itens | 5
|  | Vamos fazer... | 1 |  |  | Vamos fazer | 5 | [6 empty] | Vamos fazer | 9
[6 empty] | Construindo | 4 | [6 empty] | Construindo | 3
[6 empty] | Construído... | 3 | [6 empty] | Construído | 18
[14 empty] | Avaliando | 2
[14 empty] | Avaliado | 1
[14 empty] | Entregando | 1
[14 empty] | Em uso... | 4 |  |  |  | 34
D
[14 empty] | Lista de itens | 5
[14 empty] | Vamos fazer | 4
[14 empty] | Construindo | 4
[14 empty] | Construído | 13
[14 empty] | Avaliando | 1
[14 empty] | Avaliado | 1
[14 empty] | Entregando | 1
[14 empty] | Em uso... | 3 |  |  |  | 24
26.5

## Aging
Lista de Itens |  | Vamos fazer [3] |  | Construção [4] |  |  |  | Avaliação [2] |  |  |  | Em uso
|  |  |  | Construindo |  | Construído |  | Avaliando |  | Avaliado |  | Entregando [ 2 ] |  | Entregue |  | Qual o Aging médio da LISTA DE ITENS atual? (Quão apegado estamos às nossas ideias?)
K |  | L |  | K |  | H |  | G |  | F |  | C |  | A
Lista de itens... | 11 | Lista de itens | 1 | Lista de itens | 1 | Lista de itens | 4 | Lista de itens | 4 | Lista de itens | 10 | Lista de itens | 1 | Lista de itens | 3
|  | Vamos fazer... | 2 | Vamos fazer | 2 | Vamos fazer | 6 | Vamos fazer | 6 | Vamos fazer | 5 | Vamos fazer | 1 | Vamos fazer | 4
|  |  |  | Construindo... | 3 | Construindo | 45 | Construindo | 7 | Construindo | 7 | Construindo | 3 | Construindo | 5
[6 empty] | Construído... | 12 | Construído | 12 | Construído | 14 | Construído | 10 | Construído | 12 | Tempo depois do compromisso
[8 empty] | Avaliando... | 1 | Avaliando | 1 | Avaliando | 1 | Avaliando | 2 | 123
|  |  |  | Bloqueado | [5 empty] | Avaliado... | 2 | Avaliado | 2 | Avaliado | 1
[12 empty] | Entregando... | 1 | Entregando | 1 | 28
[14 empty] | Em uso... | 12
P |  | M |  |  |  | I | [7 empty] | B
Lista de itens... | 5 | Lista de itens | 2 |  |  | Lista de itens | 1 | [6 empty] | Lista de itens | 4
|  | Vamos fazer... | 5 |  |  | Vamos fazer | 1 | [6 empty] | Vamos fazer | 5
[6 empty] | Construindo | 3 | [6 empty] | Construindo | 4
[6 empty] | Construído... | 13 | [6 empty] | Construído | 10
[14 empty] | Avaliando | 1
[14 empty] | Avaliado | 2
[14 empty] | Entregando | 1 | 27
[14 empty] | Em uso... | 8
Q |  | N |  |  |  | J | [7 empty] | C
Lista de itens... | 35 | Lista de itens | 3 |  |  | Lista de itens | 6 | [6 empty] | Lista de itens | 5
|  | Vamos fazer... | 1 |  |  | Vamos fazer | 5 | [6 empty] | Vamos fazer | 9
[6 empty] | Construindo | 4 | [6 empty] | Construindo | 3
[6 empty] | Construído... | 3 | [6 empty] | Construído | 18
[14 empty] | Avaliando | 2
[14 empty] | Avaliado | 1
[14 empty] | Entregando | 1 | 39
[14 empty] | Em uso... | 4
D
17 | [13 empty] | Lista de itens | 5
[14 empty] | Vamos fazer | 4
[14 empty] | Construindo | 4
[14 empty] | Construído | 13
[14 empty] | Avaliando | 1
[14 empty] | Avaliado | 1 | 29
[14 empty] | Entregando | 1
[14 empty] | Em uso... | 3
[16 empty] | 30.75 | -> | 31 dias
17

## Taxa de Entrega
Lista de Itens |  | Vamos fazer [3] |  | Construção [4] |  |  |  | Avaliação [2] |  |  |  | Em uso | [5 empty] | Dado que o item A, chegou na etapa Entregue no 1º dia do mês, uma segunda-feira. Conte apenas os dias úteis.
|  |  |  | Construindo |  | Construído |  | Avaliando |  | Avaliado |  | Entregando [ 2 ] |  | Entregue
K |  | L |  | K |  | H |  | G |  | F |  | C |  | A
Lista de itens... | 11 | Lista de itens | 1 | Lista de itens | 1 | Lista de itens | 4 | Lista de itens | 4 | Lista de itens | 10 | Lista de itens | 1 | Lista de itens | 3
|  | Vamos fazer... | 2 | Vamos fazer | 2 | Vamos fazer | 6 | Vamos fazer | 6 | Vamos fazer | 5 | Vamos fazer | 1 | Vamos fazer | 4
|  |  |  | Construindo... | 3 | Construindo | 45 | Construindo | 7 | Construindo | 7 | Construindo | 3 | Construindo | 5
[6 empty] | Construído... | 12 | Construído | 12 | Construído | 14 | Construído | 10 | Construído | 12
[8 empty] | Avaliando... | 1 | Avaliando | 1 | Avaliando | 1 | Avaliando | 2
|  |  |  | Bloqueado | [5 empty] | Avaliado... | 2 | Avaliado | 2 | Avaliado | 1
[12 empty] | Entregando... | 1 | Entregando | 1 | Dia da semana | Dia do mês
[14 empty] | Em uso... | 12 | segunda-feira | 1 | Que dia do mês e semana o 2º Item é ENTREGUE (Item B)?
P |  | M |  |  |  | I | [7 empty] | B
Lista de itens... | 5 | Lista de itens | 2 |  |  | Lista de itens | 1 | [6 empty] | Lista de itens | 4
|  | Vamos fazer... | 5 |  |  | Vamos fazer | 1 | [6 empty] | Vamos fazer | 5
[6 empty] | Construindo | 3 | [6 empty] | Construindo | 4
[6 empty] | Construído... | 13 | [6 empty] | Construído | 10
[14 empty] | Avaliando | 1
[14 empty] | Avaliado | 2
[14 empty] | Entregando | 1 | Dia da semana | Dia do mês
[14 empty] | Em uso... | 8 | Sexta feira | 5
Q |  | N |  |  |  | J | [7 empty] | C
Lista de itens... | 35 | Lista de itens | 3 |  |  | Lista de itens | 6 | [6 empty] | Lista de itens | 5
|  | Vamos fazer... | 1 |  |  | Vamos fazer | 5 | [6 empty] | Vamos fazer | 9
[6 empty] | Construindo | 4 | [6 empty] | Construindo | 3
[6 empty] | Construído... | 3 | [6 empty] | Construído | 18
[14 empty] | Avaliando | 2 | 34
[14 empty] | Avaliado | 1 |  |  | Quais dias do mês e semana são ENTREGUES o 3º e o 4º item?
[14 empty] | Entregando | 1 | Dia da semana | Dia do mês
[14 empty] | Em uso... | 4 | Quinta feira | 11
D
[14 empty] | Lista de itens | 5
[14 empty] | Vamos fazer | 4
[14 empty] | Construindo | 4
[14 empty] | Construído | 13
[14 empty] | Avaliando | 1 | 24
[14 empty] | Avaliado | 1 |  |  | Qual a taxa de entrega desse time? (Quantos itens são entregues por semana?)
[14 empty] | Entregando | 1 | Dia da semana | Dia do mês
[14 empty] | Em uso... | 3 | Sexta feira | 12
2 itens por semana
[16 empty] | segunda-feira | 1
[16 empty] | terça-feira | 2
[16 empty] | quarta-feira | 3
[16 empty] | quinta-feira | 4
[16 empty] | sexta-feira | 5
[16 empty] | sábado | 6
[16 empty] | domingo | 7
[16 empty] | segunda-feira | 8
[16 empty] | terça-feira | 9
[16 empty] | quarta-feira | 10
[16 empty] | quinta-feira | 11
[16 empty] | sexta-feira | 12

## Monte Carlo (SCRUM)
Método de Monte Carlo
Taxa de Entrega Média |  |  |  | 10 | usp / sprint
Taxa de Entrega Mínima (pior caso até hoje) |  |  |  | 12 | usp / sprint
Taxa de Entrega Máxima (melhor caso até hoje) |  |  |  | 5 | usp / sprint
Estimamos que hoje faltam cerca de |  |  |  | 500 | usp para terminar o projeto (tamanho do Backlog)
0
Rodada 01 |  | Rodada 02 |  | Rodada 03 |  | Rodada 04 |  | Rodada 05 |  | Rodada 06 |  | Rodada 07 |  | Σ quantos acabaram | Probabilidade Entrega de ...% | Semanas | A semana começou em
Jogada | Faltam | Jogada | Faltam | Jogada | Faltam | Jogada | Faltam | Jogada | Faltam | Jogada | Faltam | Jogada | Faltam |  |  |  | 2022-06-23
12 | 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 01 | 2022-06-30 | 1
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 02 | 2022-07-07 | 2
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 03 | 2022-07-14 | 3
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 04 | 2022-07-21 | 4
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 05 | 2022-07-28 | 5
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 06 | 2022-08-04 | 6
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 07 | 2022-08-11 | 7
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 08 | 2022-08-18 | 8
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 09 | 2022-08-25 | 9
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 10 | 2022-09-01 | 10
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 11 | 2022-09-08 | 11
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 12 | 2022-09-15 | 12
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 13 | 2022-09-22 | 13
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 14 | 2022-09-29 | 14
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 15 | 2022-10-06 | 15
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 16 | 2022-10-13 | 16
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 17 | 2022-10-20 | 17
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 18 | 2022-10-27 | 18
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 19 | 2022-11-03 | 19
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 20 | 2022-11-10 | 20
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 21 | 2022-11-17 | 21
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 22 | 2022-11-24 | 22
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 23 | 2022-12-01 | 23
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 24 | 2022-12-08 | 24
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 25 | 2022-12-15 | 25
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 26 | 2022-12-22 | 26
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 27 | 2022-12-29 | 27
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 28 | 2023-01-05 | 28
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 29 | 2023-01-12 | 29
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 30 | 2023-01-19 | 30
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 31 | 2023-01-26 | 31
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 32 | 2023-02-02 | 32
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 33 | 2023-02-09 | 33
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 34 | 2023-02-16 | 34
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 35 | 2023-02-23 | 35
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 36 | 2023-03-02 | 36
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 37 | 2023-03-09 | 37
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 38 | 2023-03-16 | 38
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 39 | 2023-03-23 | 39
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 40 | 2023-03-30 | 40
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 41 | 2023-04-06 | 41
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 42 | 2023-04-13 | 42
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 43 | 2023-04-20 | 43
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 44 | 2023-04-27 | 44
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 45 | 2023-05-04 | 45
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 46 | 2023-05-11 | 46
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 47 | 2023-05-18 | 47
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 48 | 2023-05-25 | 48
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 49 | 2023-06-01 | 49
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 50 | 2023-06-08 | 50
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 51 | 2023-06-15 | 51
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 52 | 2023-06-22 | 52
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 53 | 2023-06-29 | 53
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 54 | 2023-07-06 | 54
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 55 | 2023-07-13 | 55
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 56 | 2023-07-20 | 56
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 57 | 2023-07-27 | 57
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 58 | 2023-08-03 | 58
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 59 | 2023-08-10 | 59
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 60 | 2023-08-17 | 60
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 61 | 2023-08-24 | 61
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 62 | 2023-08-31 | 62
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 63 | 2023-09-07 | 63
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 64 | 2023-09-14 | 64
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 65 | 2023-09-21 | 65
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 66 | 2023-09-28 | 66
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 67 | 2023-10-05 | 67
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 68 | 2023-10-12 | 68
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 69 | 2023-10-19 | 69
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 70 | 2023-10-26 | 70
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 71 | 2023-11-02 | 71
| 488 | [12 empty] | 0 | 0 | Sprint 72 | 2023-11-09 | 72
Formulas:
A semana começou em = IF([Probabilidade Entrega de ...%]="","",[A semana começou em, row above]+7)
Σ quantos acabaram
7 Rodadas
× 100
* Os resultados são cumulativos

## Monte Carlo
Método de Monte Carlo
Taxa de Entrega Média |  |  |  | 5 | itens / semana
Taxa de Entrega Mínima (pior caso até hoje) |  |  |  | 1 | itens / semana
Taxa de Entrega Máxima (melhor caso até hoje) |  |  |  | 8 | itens / semana
Estimamos que hoje faltam cerca de |  |  |  | 50 | itens para terminar o projeto (tamanho do Backlog)
0
Rodada 01 |  | Rodada 02 |  | Rodada 03 |  | Rodada 04 |  | Rodada 05 |  | Rodada 06 |  | Rodada 07 |  | Σ quantos acabaram | Probabilidade Entrega de ...% | Semanas | A semana começou em
Jogada | Faltam | Jogada | Faltam | Jogada | Faltam | Jogada | Faltam | Jogada | Faltam | Jogada | Faltam | Jogada | Faltam |  |  |  | 2022-08-11
4 | 46 | 5 | 45 | 7 | 43 | 8 | 42 | 6 | 44 | 7 | 43 | 8 | 42 | 0 | 0% | Semana 01 | 2022-08-18 | 1
3 | 43 | 1 | 44 | 7 | 36 | 2 | 40 | 1 | 43 | 3 | 40 | 6 | 36 | 0 | 0% | Semana 02 | 2022-08-25 | 2
7 | 36 | 2 | 42 | 4 | 32 | 7 | 33 | 5 | 38 | 4 | 36 | 8 | 28 | 0 | 0% | Semana 03 | 2022-09-01 | 3
2 | 34 | 8 | 34 | 3 | 29 | 2 | 31 | 6 | 32 | 2 | 34 | 2 | 26 | 0 | 0% | Semana 04 | 2022-09-08 | 4
2 | 32 | 2 | 32 | 5 | 24 | 2 | 29 | 7 | 25 | 6 | 28 | 4 | 22 | 0 | 0% | Semana 05 | 2022-09-15 | 5
8 | 24 | 3 | 29 | 8 | 16 | 1 | 28 | 6 | 19 | 6 | 22 | 1 | 21 | 0 | 0% | Semana 06 | 2022-09-22 | 6
7 | 17 | 3 | 26 | 2 | 14 | 6 | 22 | 8 | 11 | 1 | 21 | 1 | 20 | 0 | 0% | Semana 07 | 2022-09-29 | 7
6 | 11 | 8 | 18 | 6 | 8 | 8 | 14 | 1 | 10 | 4 | 17 | 3 | 17 | 0 | 0% | Semana 08 | 2022-10-06 | 8
2 | 9 | 1 | 17 | 4 | 4 | 2 | 12 | 3 | 7 | 4 | 13 | 8 | 9 | 0 | 0% | Semana 09 | 2022-10-13 | 9
6 | 3 | 4 | 13 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | 0 | 3 | 10 | 3 | 6 | 1 | 14.29% | Semana 10 | 2022-10-20 | 10
4 | 0 | 7 | 6 | 8 | 0 | 7 | 0 | 3 |  | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 57.14% | Semana 11 | 2022-10-27 | 11
7 |  | 2 | 4 | 4 |  | 6 |  | 6 |  | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 71.43% | Semana 12 | 2022-11-03 | 12
8 |  | 3 | 1 | 5 |  | 6 |  | 1 |  | 2 |  | 8 | 0 | 1 | 85.71% | Semana 13 | 2022-11-10 | 13
8 |  | 7 | 0 | 6 |  | 2 |  | 1 |  | 6 |  | 1 |  | 1 | 100% | Semana 14 | 2022-11-17 | 14
2 |  | 8 |  | 8 |  | 2 |  | 8 |  | 3 |  | 4 |  | 0 |  |  |  | 15
3 |  | 4 |  | 6 |  | 6 |  | 5 |  | 4 |  | 4 |  | 0 |  |  |  | 16
4 |  | 1 |  | 8 |  | 8 |  | 7 |  | 8 |  | 5 |  | 0 |  |  |  | 17
1 |  | 4 |  | 8 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 8 |  | 0 |  |  |  | 18
7 |  | 4 |  | 8 |  | 6 |  | 5 |  | 8 |  | 4 |  | 0 |  |  |  | 19
1 |  | 3 |  | 6 |  | 1 |  | 2 |  | 6 |  | 3 |  | 0 |  |  |  | 20
7 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 5 |  | 2 |  | 7 |  | 0 |  |  |  | 21
1 |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 6 |  | 2 |  | 8 |  | 0 |  |  |  | 22
3 |  | 5 |  | 4 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 6 |  | 0 |  |  |  | 23
2 |  | 4 |  | 7 |  | 8 |  | 7 |  | 4 |  | 4 |  | 0 |  |  |  | 24
8 |  | 8 |  | 2 |  | 2 |  | 7 |  | 8 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 25
7 |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 3 |  | 0 |  |  |  | 26
5 |  | 5 |  | 2 |  | 7 |  | 7 |  | 6 |  | 5 |  | 0 |  |  |  | 27
2 |  | 4 |  | 7 |  | 7 |  | 6 |  | 7 |  | 4 |  | 0 |  |  |  | 28
4 |  | 6 |  | 2 |  | 1 |  | 5 |  | 2 |  | 5 |  | 0 |  |  |  | 29
5 |  | 7 |  | 1 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 5 |  | 0 |  |  |  | 30
2 |  | 5 |  | 6 |  | 4 |  | 7 |  | 3 |  | 4 |  | 0 |  |  |  | 31
5 |  | 7 |  | 4 |  | 3 |  | 7 |  | 5 |  | 8 |  | 0 |  |  |  | 32
6 |  | 5 |  | 4 |  | 5 |  | 7 |  | 7 |  | 6 |  | 0 |  |  |  | 33
1 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 5 |  | 6 |  | 6 |  | 0 |  |  |  | 34
2 |  | 5 |  | 6 |  | 6 |  | 2 |  | 3 |  | 2 |  | 0 |  |  |  | 35
1 |  | 6 |  | 4 |  | 8 |  | 1 |  | 4 |  | 3 |  | 0 |  |  |  | 36
2 |  | 6 |  | 5 |  | 8 |  | 2 |  | 8 |  | 3 |  | 0 |  |  |  | 37
3 |  | 1 |  | 8 |  | 2 |  | 3 |  | 7 |  | 4 |  | 0 |  |  |  | 38
1 |  | 8 |  | 7 |  | 5 |  | 7 |  | 6 |  | 3 |  | 0 |  |  |  | 39
4 |  | 4 |  | 1 |  | 7 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 0 |  |  |  | 40
3 |  | 6 |  | 6 |  | 8 |  | 1 |  | 5 |  | 6 |  | 0 |  |  |  | 41
2 |  | 5 |  | 3 |  | 6 |  | 6 |  | 3 |  | 7 |  | 0 |  |  |  | 42
2 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 43
2 |  | 5 |  | 1 |  | 4 |  | 5 |  | 7 |  | 4 |  | 0 |  |  |  | 44
3 |  | 4 |  | 7 |  | 6 |  | 5 |  | 5 |  | 8 |  | 0 |  |  |  | 45
1 |  | 7 |  | 4 |  | 7 |  | 6 |  | 7 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 46
1 |  | 8 |  | 8 |  | 7 |  | 6 |  | 1 |  | 8 |  | 0 |  |  |  | 47
8 |  | 5 |  | 1 |  | 3 |  | 5 |  | 8 |  | 7 |  | 0 |  |  |  | 48
3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 7 |  | 6 |  | 4 |  | 0 |  |  |  | 49
4 |  | 7 |  | 8 |  | 7 |  | 4 |  | 7 |  | 4 |  | 0 |  |  |  | 50
3 |  | 1 |  | 5 |  | 7 |  | 3 |  | 4 |  | 7 |  | 0 |  |  |  | 51
8 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 4 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 52
8 |  | 6 |  | 5 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 5 |  | 0 |  |  |  | 53
2 |  | 6 |  | 3 |  | 5 |  | 8 |  | 3 |  | 6 |  | 0 |  |  |  | 54
3 |  | 5 |  | 5 |  | 3 |  | 8 |  | 2 |  | 8 |  | 0 |  |  |  | 55
4 |  | 4 |  | 2 |  | 8 |  | 3 |  | 5 |  | 3 |  | 0 |  |  |  | 56
1 |  | 4 |  | 1 |  | 3 |  | 2 |  | 7 |  | 6 |  | 0 |  |  |  | 57
5 |  | 6 |  | 8 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 58
2 |  | 8 |  | 6 |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  | 8 |  | 0 |  |  |  | 59
7 |  | 3 |  | 2 |  | 5 |  | 2 |  | 1 |  | 5 |  | 0 |  |  |  | 60
3 |  | 8 |  | 8 |  | 2 |  | 5 |  | 8 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 61
1 |  | 6 |  | 1 |  | 1 |  | 7 |  | 4 |  | 8 |  | 0 |  |  |  | 62
1 |  | 2 |  | 8 |  | 1 |  | 3 |  | 2 |  | 4 |  | 0 |  |  |  | 63
8 |  | 8 |  | 1 |  | 5 |  | 7 |  | 4 |  | 3 |  | 0 |  |  |  | 64
5 |  | 8 |  | 4 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 8 |  | 0 |  |  |  | 65
2 |  | 8 |  | 1 |  | 3 |  | 6 |  | 1 |  | 8 |  | 0 |  |  |  | 66
8 |  | 3 |  | 1 |  | 4 |  | 2 |  | 7 |  | 5 |  | 0 |  |  |  | 67
1 |  | 6 |  | 7 |  | 7 |  | 6 |  | 3 |  | 3 |  | 0 |  |  |  | 68
5 |  | 1 |  | 2 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 4 |  | 0 |  |  |  | 69
8 |  | 7 |  | 8 |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 2 |  | 0 |  |  |  | 70
2 |  | 6 |  | 3 |  | 4 |  | 7 |  | 4 |  | 8 |  | 0 |  |  |  | 71
8 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 6 |  | 4 |  | 8 |  | 0 |  |  |  | 72
Formulas:
A semana começou em = IF([Probabilidade Entrega de ...%]="","",[A semana começou em, row above]+7)
Σ quantos acabaram
7 Rodadas
× 100
* Os resultados são cumulativos

## WIP e Capacidade
Lista de Itens |  | Vamos fazer [3] |  | Construção [4] |  |  |  | Avaliação [2] |  |  |  | Em uso
|  |  |  | Construindo |  | Construído |  | Avaliando |  | Avaliado |  | Entregando [ 2 ] |  | 10 |  | Qual o WIP (Work in Progress - Trabalho em Andamento) do time? (QUANTIDADE DE ITENS de valor em andamento)
K |  | L |  | K |  | H |  | G |  | F |  | C |  | A
Lista de itens... | 11 | Lista de itens | 1 | Lista de itens | 1 | Lista de itens | 4 | Lista de itens | 4 | Lista de itens | 10 | Lista de itens | 1 | Lista de itens | 3
|  | Vamos fazer... | 2 | Vamos fazer | 2 | Vamos fazer | 6 | Vamos fazer | 6 | Vamos fazer | 5 | Vamos fazer | 1 | Vamos fazer | 4
|  |  |  | Construindo... | 3 | Construindo | 45 | Construindo | 7 | Construindo | 7 | Construindo | 3 | Construindo | 5
[6 empty] | Construído... | 12 | Construído | 12 | Construído | 14 | Construído | 10 | Construído | 12
[8 empty] | Avaliando... | 1 | Avaliando | 1 | Avaliando | 1 | Avaliando | 2
|  |  |  | Bloqueado | [5 empty] | Avaliado... | 2 | Avaliado | 2 | Avaliado | 1 |  |  | 10 itens
[12 empty] | Entregando... | 1 | Entregando | 1
[14 empty] | Em uso... | 12
P |  | M |  |  |  | I | [7 empty] | B |  | Qual a capacidade do time? (Quantidade MÁXIMA de itens que PODERIAM estar em andamento)
Lista de itens... | 5 | Lista de itens | 2 |  |  | Lista de itens | 1 | [6 empty] | Lista de itens | 4
|  | Vamos fazer... | 5 |  |  | Vamos fazer | 1 | [6 empty] | Vamos fazer | 5
[6 empty] | Construindo | 3 | [6 empty] | Construindo | 4
[6 empty] | Construído... | 13 | [6 empty] | Construído | 10
[14 empty] | Avaliando | 1
[14 empty] | Avaliado | 2
[14 empty] | Entregando | 1 |  | 11 itens
[14 empty] | Em uso... | 8
Q |  | N |  |  |  | J | [7 empty] | C
Lista de itens... | 35 | Lista de itens | 3 |  |  | Lista de itens | 6 | [6 empty] | Lista de itens | 5
|  | Vamos fazer... | 1 |  |  | Vamos fazer | 5 | [6 empty] | Vamos fazer | 9
[6 empty] | Construindo | 4 | [6 empty] | Construindo | 3
[6 empty] | Construído... | 3 | [6 empty] | Construído | 18
[14 empty] | Avaliando | 2
[14 empty] | Avaliado | 1
[14 empty] | Entregando | 1
[14 empty] | Em uso... | 4
D
[14 empty] | Lista de itens | 5
[14 empty] | Vamos fazer | 4
[14 empty] | Construindo | 4
[14 empty] | Construído | 13
[14 empty] | Avaliando | 1
[14 empty] | Avaliado | 1
[14 empty] | Entregando | 1
[14 empty] | Em uso... | 3

## Cycle time
Lista de Itens |  | Vamos fazer [3] |  | Construção [4] |  |  |  | Avaliação [2] |  |  |  | Em uso
|  |  |  | Construindo |  | Construído |  | Avaliando |  | Avaliado |  | Entregando [ 2 ] |  | Entregue |  | Qual o tempo médio do Ciclo de Avaliação? (Tempo médio de etapas internas do fluxo)
K |  | L |  | K |  | H |  | G |  | F |  | C |  | A
Lista de itens... | 11 | Lista de itens | 1 | Lista de itens | 1 | Lista de itens | 4 | Lista de itens | 4 | Lista de itens | 10 | Lista de itens | 1 | Lista de itens | 3
|  | Vamos fazer... | 2 | Vamos fazer | 2 | Vamos fazer | 6 | Vamos fazer | 6 | Vamos fazer | 5 | Vamos fazer | 1 | Vamos fazer | 4
|  |  |  | Construindo... | 3 | Construindo | 45 | Construindo | 7 | Construindo | 7 | Construindo | 3 | Construindo | 5
[6 empty] | Construído... | 12 | Construído | 12 | Construído | 14 | Construído | 10 | Construído | 12
[8 empty] | Avaliando... | 1 | Avaliando | 1 | Avaliando | 1 | Avaliando | 2 | Preste atenção. Em que momento vocês acreditam que a Construção pode dizer: "PRONTO JÁ TERMINEI. AVALIAÇÃO, AGORA A RESPONSABILIDADE É SUA"
|  |  |  | Bloqueado | [5 empty] | Avaliado... | 2 | Avaliado | 2 | Avaliado | 1
[12 empty] | Entregando... | 1 | Entregando | 1
[14 empty] | Em uso... | 12 | Da mesma forma, em que momento vocês acreditam que a Avaliação pode dizer: "PRONTO JÁ TERMINEI MEU TRABALHO. ENTREGA, AGORA A RESPONSABILIDADE É SUA"
P |  | M |  |  |  | I | [7 empty] | B
Lista de itens... | 5 | Lista de itens | 2 |  |  | Lista de itens | 1 | [6 empty] | Lista de itens | 4
|  | Vamos fazer... | 5 |  |  | Vamos fazer | 1 | [6 empty] | Vamos fazer | 5
[6 empty] | Construindo | 3 | [6 empty] | Construindo | 4
[6 empty] | Construído... | 13 | [6 empty] | Construído | 10 | 14.75
[14 empty] | Avaliando | 1 | 15
[14 empty] | Avaliado | 2
[14 empty] | Entregando | 1
[14 empty] | Em uso... | 8
Q |  | N |  |  |  | J | [7 empty] | C
Lista de itens... | 35 | Lista de itens | 3 |  |  | Lista de itens | 6 | [6 empty] | Lista de itens | 5
|  | Vamos fazer... | 1 |  |  | Vamos fazer | 5 | [6 empty] | Vamos fazer | 9
[6 empty] | Construindo | 4 | [6 empty] | Construindo | 3
[6 empty] | Construído... | 3 | [6 empty] | Construído | 18
[14 empty] | Avaliando | 2
[14 empty] | Avaliado | 1
[14 empty] | Entregando | 1
[14 empty] | Em uso... | 4
D
[14 empty] | Lista de itens | 5
[14 empty] | Vamos fazer | 4
[14 empty] | Construindo | 4
[14 empty] | Construído | 13
[14 empty] | Avaliando | 1
[14 empty] | Avaliado | 1
[14 empty] | Entregando | 1
[14 empty] | Em uso... | 3

## Waiting e Touching time
Lista de Itens |  | Vamos fazer [3] |  | Construção [4] |  |  |  | Avaliação [2] |  |  |  | Em uso
|  |  |  | Construindo |  | Construído |  | Avaliando |  | Avaliado |  | Entregando [ 2 ] |  | Entregue |  | Qual o Action time médio dos itens Entregues? (tempo de execução)
K |  | L |  | K |  | H |  | G |  | F |  | C |  | A
Lista de itens... | 11 | Lista de itens | 1 | Lista de itens | 1 | Lista de itens | 4 | Lista de itens | 4 | Lista de itens | 10 | Lista de itens | 1 | Lista de itens | 3
|  | Vamos fazer... | 2 | Vamos fazer | 2 | Vamos fazer | 6 | Vamos fazer | 6 | Vamos fazer | 5 | Vamos fazer | 1 | Vamos fazer | 4
|  |  |  | Construindo... | 3 | Construindo | 45 | Construindo | 7 | Construindo | 7 | Construindo | 3 | Construindo | 5
[6 empty] | Construído... | 12 | Construído | 12 | Construído | 14 | Construído | 10 | Construído | 12
[8 empty] | Avaliando... | 1 | Avaliando | 1 | Avaliando | 1 | Avaliando | 2
|  |  |  | Bloqueado | [5 empty] | Avaliado... | 2 | Avaliado | 2 | Avaliado | 1
[12 empty] | Entregando... | 1 | Entregando | 1
[14 empty] | Em uso... | 12
P |  | M |  |  |  | I | [7 empty] | B
Lista de itens... | 5 | Lista de itens | 2 |  |  | Lista de itens | 1 | [6 empty] | Lista de itens | 4
|  | Vamos fazer... | 5 |  |  | Vamos fazer | 1 | [6 empty] | Vamos fazer | 5
[6 empty] | Construindo | 3 | [6 empty] | Construindo | 4
[6 empty] | Construído... | 13 | [6 empty] | Construído | 10
[14 empty] | Avaliando | 1
[14 empty] | Avaliado | 2
[14 empty] | Entregando | 1
[14 empty] | Em uso... | 8
Q |  | N |  |  |  | J | [7 empty] | C
Lista de itens... | 35 | Lista de itens | 3 |  |  | Lista de itens | 6 | [6 empty] | Lista de itens | 5
|  | Vamos fazer... | 1 |  |  | Vamos fazer | 5 | [6 empty] | Vamos fazer | 9
[6 empty] | Construindo | 4 | [6 empty] | Construindo | 3
[6 empty] | Construído... | 3 | [6 empty] | Construído | 18
[14 empty] | Avaliando | 2
[14 empty] | Avaliado | 1
[14 empty] | Entregando | 1
[14 empty] | Em uso... | 4
D
[14 empty] | Lista de itens | 5
[14 empty] | Vamos fazer | 4
[14 empty] | Construindo | 4
[14 empty] | Construído | 13
[14 empty] | Avaliando | 1
[14 empty] | Avaliado | 1
[14 empty] | Entregando | 1
[14 empty] | Em uso... | 3

## Taxa de eficiência
Lista de Itens |  | Vamos fazer [3] |  | Construção [4] |  |  |  | Avaliação [2] |  |  |  | Em uso
|  |  |  | Construindo |  | Construído |  | Avaliando |  | Avaliado |  | Entregando [ 2 ] |  | Entregue |  | Qual a taxa de Eficiência do time?
K |  | L |  | K |  | H |  | G |  | F |  | C |  | A
Lista de itens... | 11 | Lista de itens | 1 | Lista de itens | 1 | Lista de itens | 4 | Lista de itens | 4 | Lista de itens | 10 | Lista de itens | 1 | Lista de itens | 3
|  | Vamos fazer... | 2 | Vamos fazer | 2 | Vamos fazer | 6 | Vamos fazer | 6 | Vamos fazer | 5 | Vamos fazer | 1 | Vamos fazer | 4
|  |  |  | Construindo... | 3 | Construindo | 45 | Construindo | 7 | Construindo | 7 | Construindo | 3 | Construindo | 5
[6 empty] | Construído... | 12 | Construído | 12 | Construído | 14 | Construído | 10 | Construído | 12
[8 empty] | Avaliando... | 1 | Avaliando | 1 | Avaliando | 1 | Avaliando | 2
|  |  |  | Bloqueado | [5 empty] | Avaliado... | 2 | Avaliado | 2 | Avaliado | 1
[12 empty] | Entregando... | 1 | Entregando | 1
[14 empty] | Em uso... | 12
P |  | M |  |  |  | I | [7 empty] | B
Lista de itens... | 5 | Lista de itens | 2 |  |  | Lista de itens | 1 | [6 empty] | Lista de itens | 4
|  | Vamos fazer... | 5 |  |  | Vamos fazer | 1 | [6 empty] | Vamos fazer | 5
[6 empty] | Construindo | 3 | [6 empty] | Construindo | 4
[6 empty] | Construído... | 13 | [6 empty] | Construído | 10
[14 empty] | Avaliando | 1
[14 empty] | Avaliado | 2
[14 empty] | Entregando | 1
[14 empty] | Em uso... | 8
Q |  | N |  |  |  | J | [7 empty] | C
Lista de itens... | 35 | Lista de itens | 3 |  |  | Lista de itens | 6 | [6 empty] | Lista de itens | 5
|  | Vamos fazer... | 1 |  |  | Vamos fazer | 5 | [6 empty] | Vamos fazer | 9
[6 empty] | Construindo | 4 | [6 empty] | Construindo | 3
[6 empty] | Construído... | 3 | [6 empty] | Construído | 18
[14 empty] | Avaliando | 2
[14 empty] | Avaliado | 1
[14 empty] | Entregando | 1
[14 empty] | Em uso... | 4
D
[14 empty] | Lista de itens | 5
[14 empty] | Vamos fazer | 4
[14 empty] | Construindo | 4
[14 empty] | Construído | 13
[14 empty] | Avaliando | 1
[14 empty] | Avaliado | 1
[14 empty] | Entregando | 1
[14 empty] | Em uso... | 3